## Slide 1
Governance model pilot fase MORIS
Stakeholder management en domeinteams

## Slide 2: Inhoud
Huidige status project MORIS
Stakeholder-overzicht & rolverdeling
Governance model
Domeinteams & inputmomenten
Besluitvormingsproces (LPCM)
Aandachtspunten & volgende stappen

## Slide 3: 1. Huidige status project MORIS
Aanleiding project
De aanleiding voor dit project is dat 36 Nederlandse hogescholen op zoek zijn naar een gemeenschappelijke oplossing voor het registreren en beheren van onderzoeksinformatie. Om te bepalen welk systeem het beste aansluit wordt een pilot opgezet. SURF trekt de uitvoering vanuit het innovatieconvenant. De pilotfase van 1 jaar wordt collectief gefinancierd door alle hogescholen (€400k).
Doelstelling van governance pilot
Het doel is om tijdens de pilot de governance helder te krijgen en breed draagvlak te creëren, zodat een gefundeerde GO/NO-GO beslissing genomen kan worden voor opschaling naar alle hogescholen.
Huidige uitdaging
Met 36 hogescholen die collectief financieren, is het risico dat besluitvorming zich concentreert bij een kleine (project) groep terwijl de rest zich niet gehoord voelt.
Impact
Zonder dit draagvlak loop je het risico dat hogescholen zich niet committeren aan de opschaling, waardoor het hele doel van een gemeenschappelijke oplossing onder druk komt te staan.
Voorstel voor verbetering
Om dit risico te mitigeren, stellen we een heldere governance structuur voor met expliciete rolverdeling, zodat voor elke stakeholder duidelijk is wanneer en waarover zij meebeslissen. Daarnaast richten we domeinteams in die op vaste momenten adviseren en inspraak hebben, zodat de belangrijkste gebruikers structureel worden gehoord vóórdat er besluiten vallen.

## Slide 4: 2. Stakeholder-overzicht & rolverdeling
Stakeholder | Rol
CSC-hbo | Financieel opdrachtgever
SURF | Coordinator & Uitvoerend projecteigenaar
DCC-PO | Initiatiefnemer
SURF Portfolioadviesraad (SPA) | Kwaliteitstoets GO/NO-GO
Linking pins onderzoek (CSC) | Strategisch ambassadeur
Pilotinstellingen | Testpartner & eerste gebruiker
Domeinteams | Inhoudelijke expertise en advies
Samenwerkende Hogeschoolbibliotheken (SHB) | Ambassadeur
Vereniging Hogescholen | Koepel & afstemming
ZonMW/SIA | Gebruiker & financier

## Slide 5: 3. Governance model
Financiering pilot en vervolg
Besluitvorming LCPM
Uitvoering
Besluiten over financiering ontwikkelfases
GO/NO-GO besluitvorming bij fase-overgangen in project
Dagelijkse uitvoering, ontwikkeling, inhoudelijke verbinding met onderzoekspraktijk
Toetsen aansluiting op de hbo praktijk, signaleren van knelpunten, borgen dat alle instellingen zich gehoord voelen, adviseren op domein
Community input
HBO CSCs
SPA +
blauwe en
groene laag
SURF Product- en projectteam (incl 3 pilot-instellingen)
Domeinteams | Open inputsessies

## Slide 6
Dienst- ontwikkeling
Productie
Uitfasering
Proof of concept
Pilot
Check BP 0.5
Check BP 0.7
Check BP 0.1
Check BP 1.0
Check Exit
EXPLORE
EXPLOIT
Strategic foresight
Scanning
Strategy check
Portfolio check
Readiness check
Technologies
Needs
Trends
Market push
Ecosystem
Knowledge
Concepts
Is it expected a concept will deliver a (new) product or a service? ENTRY TO SERVICE DELIVERY LCPM-MODEL
PORTFOLIO BOARD
INNOVATION MANAGERS
SPA
CSCs/END USER COMMUNITIES/WTR
SURF as an association: bringing members together and spending time together
SURF as an innovation workspace: innovating together
SURF as a service provider: offering state-of-the-art services in a cohesive context
MORIS

## Slide 7: 4. Domeinteams
Onderzoek
IT / Architectuur/ Informatiemanagement
Beleid / Rapportages / Kwaliteitszorg
Data management / Research support / Publiceren
Inspreekmoment: bij de twee-maandelijkse inputsessies, en voor elke fase-overgang kunnen de domeinteams input geven vóór financiële of inhoudelijke GO/NO-GO beslissingen.

## Slide 8: 5. Besluitvormingsproces (LCPM)
Ideeën verkennen
1
Exploratie
Proof of concept
Technologie uitproberen
2
Early adopters testen
3
Pilotfase
Dienstontwikkeling
Naar operationele dienst
4
Dienst live
5
Productie
Uitfasering
Dienst beëindigen
6
BP 0.1
BP 0.5
BP 0.7*
* Let op: Point of no return
BP = Business Plan
BP 1.0
In prep
MORIS

## Slide 9: 6. Aandachtspunten en volgende stappen
Aandachtspunten
Borgen dat alle 36 hogescholen zich gehoord voelen en inspraak hebben
Budget beperkt tot 1 jaar, op tijd beslissen over GO/NO-GO en alle stakeholders meenemen
Communicatie richting Vereniging Hogescholen, SIA, ZonMW
Volgende stappen
Domeinteams samenstellen (werving)
Overleg projectteam + samenwerking organiseren
Inputsessies domeinen organiseren
Evaluatiecriteria MORIS
Start van de pilot

## Slide 10: Intro + Image